Vertrag über Planungsleistungen

für eine

Klärschlammverwertungsanlage

Der MVV Industriepark Gersthofen gmbh (MVV)

TEil B - Vertrag

Inhaltsverzeichnis

Seite

1.	Präambel	3

2.	Vertragsgegenstand	3

3.	Grundlagen des Vertrages	4

4.	Planungsziele, Überwachungsziele, Anforderungen und Vorgaben	5

5.	Leistungen des Auftragnehmers	6

6.	Kosten des Bauvorhabens	7

7.	Termine	7

8.	Projektleitung, Reporting	8

9.	Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers	9

10.	Freigaben	14

11.	Vollmacht	14

12.	Haftpflichtversicherung	15

13.	Vergütung	15

14.	Zahlungen	19

15.	Abnahme	19

16.	Ansprüche wegen Mängeln und Pflichtverletzungen, Verjährung	20

17.	Herausgabe von Plänen und Unterlagen	20

18.	Urheberrecht	21

19.	Datenschutz	21

20.	Kündigung	22

21.	Schlussbestimmungen	23

Anlage 1 - Leistungsbeschreibung Teil C	26

Anlage 2 – Rahmentermine, Vertragsstrafe, Zahlungsplan	27

Anlage 3 – Sicherheitsleistung	29

Zwischen

MVV Industriepark Gersthofen GmbH
Ludwig-Herrmann-Straße 100

86368 Gersthofen

- "Auftraggeber" -

und

[AUFTRAGNEHMER]
[ANSCHRIFT]

- "Auftragnehmer" -

(Auftraggeber und Auftragnehmer auch nachfolgend die "Parteien"
und einzeln eine "Partei" genannt)

wird folgender Vertrag geschlossen:

Präambel

Der Auftraggeber beabsichtigt auf dem Grundstück der MVV Industriepark Gersthofen GmbH die Realisierung einer Klärschlammverwertungsanlage.

Zweck des Vorhabens ist die Verwertung von Klärschlamm zur Gewinnung einer Asche, aus der Phosphat zurückgewonnen werden kann. Das Phosphor-Recycling selbst ist nicht Gegenstand des Vorhabens. Die beim Prozess anfallende Energie wird dabei bestmöglich genutzt.

Im Vertrauen auf die Expertise, Erfahrung und Ausstattung des Auftragnehmers beabsichtigt der Auftraggeber, dem Auftragnehmer Planungsleistungen für eine Klärschlammverwertungsanlage nach Maßgabe dieses Vertrages zu übertragen.

Vertragsgegenstand

Gegenstand dieses Vertrages sind Generalplanungsleistungen zur Errichtung der o.g. Klärschlammverwertungsanlage ("Bauvorhaben bzw. "Projekt") inkl. der Ausführungsplanung, der Vorbereitung und Mitwirkung beim Vergabeverfahren für das Los Bautechnik sowie der Baubegleitung nach Maßgabe dieses Vertrages und seiner Anlage/n.

Grundlagen des Vertrages

Für die Leistungen des Auftragnehmers gelten vorrangig die in diesem Vertrag getroffenen Regelungen sowie die folgenden Vertragsbestandteile:

die Leistungsbeschreibung Anlage 1, Teil C der Ausschreibung mit den dort aufgeführten Anhängen;

alle für das Bauvorhaben einschlägigen öffentlich-rechtlichen Bestimmungen, insbesondere das BImSchG inkl. zugehöriger Verordnungen o.ä., das Wassergesetz für Baden-Württemberg, die Bestimmungen des Baugesetzbuches und der Bauordnung des Landes Baden-Württemberg

die anerkannten Regeln und der Stand der Technik;

die für das Bauvorhaben einschlägigen technischen Normen und Regelwerke, Bestimmungen und Richtlinien;

die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über den Architekten- und Ingenieurvertrag (§§ 650p, 650o i.V.m  §§ 631 ff. und §§ 650a ff. BGB)

der unter https://www.mvv.de/partner/lieferanten/zentraleinkauf/downloadbereich/  veröffentlichte MVV Business Code of Conduct.

Die vorgenannten Grundlagen des Vertrages sind dem Auftragnehmer bekannt. Der Auftragnehmer hat sämtliche Unterlagen und Pläne, die Grundlagen dieses Vertrages sind, verantwortlich geprüft. Er übernimmt diese in seinen Verantwortungsbereich. Der Auftraggeber haftet nicht für etwaige Fehler der Unterlagen und Pläne. Etwaige Fehler werden dem Auftraggeber auch nicht gemäß § 254 BGB ganz oder teilweise als Mitverschulden zugerechnet, es sei denn, der Auftragnehmer macht unverzüglich und in jedem Falle vor Verwendung der Unterlagen und Pläne schriftlich Bedenken geltend, die der Auftraggeber nicht ausräumt. Dies gilt auch für Unterlagen und Pläne, die der Auftraggeber gegebenenfalls noch liefert. Diese sind vom Auftragnehmer im Rahmen des von ihm zu verantwortenden Aufgabenbereichs zu überprüfen.

Die Vertragsbestandteile gemäß Ziffern 3.1.2, 3.1.3 und 3.1.4 gelten jeweils in der bei Abnahme gültigen Fassung.

Im Falle von Widersprüchen zwischen den Vertragsgrundlagen gilt grundsätzlich die in Ziffer 3.1 genannte Reihenfolge, wobei abweichend die speziellere detailliertere Darstellung vorgeht und vorrangiges Ziel und Realisierbarkeit des Bauvorhabens ist.

Planungsziele, Überwachungsziele, Anforderungen und Vorgaben

Planungsziele und Überwachungsziele

Planungsziele sind die Vergabe der Bautechnik (Los 2) zur Realisierbarkeit des vollständigen und mangelfreien, in der Leistungsbeschreibung unter 1.1 näher definierten Bauvorhabens.

Für das Bauvorhaben steht ein Kostenrahmen (Budget) zur Verfügung, der Grundlage für die Finanzierung und für die Entscheidung des Auftraggebers ist, ob und wie er das Bauvorhaben realisieren kann. Die Einhaltung des Kostenrahmens ist für den Auftraggeber von zentraler Bedeutung.

- Das Bauvorhaben steht unter Terminzwang. Die bisher getätigten Investitionen verursachen laufend Kosten, die es durch die konsequente Einhaltung der Planungs- und Bauzeit zu kontrollieren gilt. Die Einhaltung von festen Terminen hat deshalb hohe Priorität bei der Entwicklung des Bauvorhabens und der Generalplanung. Die Termine zur Realisierung des Bauvorhabens sind dem Terminplan in Teil C, 6.4 zu entnehmen.

Die Zielvorstellungen des Auftraggebers zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (Planungs- und Überwachungsziele im Sinne von § 650p II BGB) sind in der Leistungsbeschreibung definiert.

- Überwachungsziele sind die Sicherung der vereinbarten Beschaffenheit der Detailplanung und der Anagenerrichtung (Los 1) sowie des Bauloses (Los 2) . Der Auftragnehmer schuldet die in Ziffer 5 beschriebenen Leistungen zur Erreichung der Planungs- und Überwachungsziele. Die Parteien sind sich darüber einig, dass die wesentlichen Planungs- und Überwachungsziele durch die in dieser Ziffer 4 benannten Zielvorstellungen, Anforderungen und Vorgaben hinreichend definiert sind, so dass eine Zielfindungsphase im Sinne von § 650p Abs. 2 BGB entfällt. Das Sonderkündigungsrecht des § 650r BGB ist insoweit nicht einschlägig.

Die Vertragsleistung wird in mehrere Leistungsstufen unterteilt. Der Auftraggeber ist berechtigt, diese Leistungsstufen gemäß der Regelung in Ziffer 5.3 dieses Vertrags separat abzurufen.

Technische Anforderungen

- Einhaltung der aus dem Teil C Leistungsbeschreibung ersichtlichen Vorgaben.

Terminliche Anforderungen

- Einhaltung der aus dem Terminplan in Teil C, 6.4 ersichtlichen Vorgaben (Ecktermine), Umsetzung in einem vom Auftraggeber freizugebenden Terminplan und Einhaltung desselben.

Leistungen des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer erbringt als Generalplaner alle Planungs-, Beratungs- und Überwachungsleistungen für Los 2, die für die Erreichung der in Ziffer 4 benannten Zielvorstellungen, Anforderungen und Vorgaben für die Planung, Realisierung des Projektes erforderlich sind. Er übernimmt die Bau- und Montageüberwachung, die Begleitung der Inbetriebsetzung sowie bei separater Beauftragung die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination nach Maßgabe der Leistungsbeschreibung.

- Die Beauftragung des Auftragnehmers erfolgt stufenweise nach Maßgabe von Ziffer 5.3.

- Insbesondere, aber nicht abschließend, übernimmt der Auftragnehmer folgende Leistungen nach Maßgabe von Ziffer 5.3: Alle geforderten Planungs- und Überwachungsleistungen gemäß der Leistungsbeschreibung in Teil C;

- Der Auftraggeber überträgt und der Auftragnehmer übernimmt zunächst die Leistungen der Phase 1 gemäß der Leistungsbeschreibung in Teil C. Der Auftraggeber beabsichtigt, dem Auftragnehmer die Leistungen der Phase 2 gemäß der Leistungsbeschreibung in Teil C im Ganzen zu übertragen. Die Übertragung dieser Leistungen erfolgt durch den Auftraggeber nach eigenem Ermessen durch schriftliche Erklärung innerhalb der Frist des nachstehenden Satzes. Ein Rechtsanspruch auf Übertragung dieser Leistungen besteht nicht. Aus der stufenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer keine Erhöhung seines Honorars oder sonstige Ansprüche ableiten. Der Auftragnehmer kann die Erbringung der Leistungen der nachfolgenden Stufe verweigern, wenn der Auftraggeber nicht innerhalb von drei (3) Monaten nach Vollendung der vorherigen Stufe die nachfolgende Stufe abruft.

Der Auftragnehmer wird in allen Prozessschritten die bisher erstellte und die fortlaufende Planung unter qualitativen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten prüfen und die Planungsinhalte auf Optimierungspotential (insbesondere hinsichtlich Baukosten und Qualitäten) untersuchen und entsprechende Umsetzungsvorschläge unterbreiten.

Soweit über die in Ziffer 5.2 beschriebenen Leistungen hinaus weitere Leistungen zur Erzielung des geschuldeten Gesamterfolgs erforderlich werden, sind auch diese vom Auftragnehmer zu erbringen.

Der Auftraggeber ist berechtigt,

das Bauvorhaben (einschließlich der Planungsziele gemäß Ziffer 4) zu ändern und geänderte Planungs-, Beratungs- und/oder Überwachungsleistungen (einschließlich der Wiederholung von Planungs- und Beratungsleistungen) einseitig anzuordnen, und

zusätzliche Planungs- und/oder Überwachungsleistungen einseitig anzuordnen,

wenn diese für die Realisierung des Vorhabens nach den Anforderungen des Auftraggebers sachdienlich und für den Auftragnehmer zumutbar sind.

Für die Ausführung zusätzlicher bzw. geänderter Leistungen erhält der Auftragnehmer unter den Voraussetzungen der Ziffern 13.3 und 13.4 eine angepasste vertragliche Vergütung sowie angemessen Zeit.

Es wird vorsorglich klargestellt, dass das Anordnungsrecht nach dieser Ziffer 5.8 nicht den Voraussetzungen nach §§ 650q, 650b BGB unterliegt.

Kosten des Bauvorhabens

- Angemessene Kosten des Vorhabens haben für den Auftraggeber sehr hohe Priorität. Der Auftragnehmer verpflichtet sich vor diesem Hintergrund ausdrücklich, den Auftraggeber von Kostensteigerungen zu informieren, sobald diese erkennbar sind. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber bei erkennbaren Kostensteigerungen Vorschläge zu Kosteneinsparungsmöglichkeiten zu unterbreiten. Die Vorschläge müssen auch Hinweise zu den Auswirkungen der Einsparungen auf die Qualität und die Termine des Vorhabens enthalten.

Termine

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass die im Rahmenterminplan in Teil C, 6.4 genannten Termine eingehalten werden können.

Diesen Terminen liegt jeweils zu Grunde, dass der Auftraggeber die zur Beauftragung vorbehaltenen weiteren Leistungen innerhalb von drei (3) Monaten nach Fertigstellung der jeweils vorausgehenden Stufe beauftragt. Andernfalls verschieben sich die Termine entsprechend.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber unverzüglich auf Terminüberschreitungen hinzuweisen, sobald diese erkennbar sind. Der Auftragnehmer ist in diesem Fall verpflichtet, dem Auftraggeber schriftlich Vorschläge zur Einhaltung der Termine zu unterbreiten und auf Anordnung des Auftraggebers entsprechende Optimierungsmaßnahmen einzuleiten und zu überwachen. Die Vorschläge müssen auch Hinweise zu den voraussichtlichen Auswirkungen auf die Kosten und die Qualität des Vorhabens enthalten. Die Verpflichtungen in diesem Absatz gelten unabhängig davon, ob der Auftragnehmer eine Terminüberschreitung zu vertreten hat oder nicht.

Überschreitet der Auftragnehmer einen oder mehrere Termine für von ihm geschuldete Leistungen, so kann der Auftraggeber ganz oder teilweise aus wichtigem Grund kündigen, wenn er dem Auftragnehmer zuvor eine angemessene Frist zur Einhaltung des Termins oder der Termine gesetzt hat, es sei denn, die Überschreitung beruht auf einem Umstand, den der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat. Weitergehende Rechte bleiben unberührt.

  - Gerät der Auftragnehmer mit in Anlage 2 als „Pönalisiert“ und mit „Ja“ gekennzeichneten Terminen in Verzug, hat er für jeden Werktag der schuldhaften Fristüberschreitung eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,1 % der Teil Netto-Auftragssumme für den jeweiligen Prozessschritt zu zahlen.

  - Die Vertragsstrafenregelung gilt ebenso im Falle einer Vereinbarung neuer in der Fassung bei Vertragsschluss abweichender Termine für die gekennzeichneten Termine sowie im Falle von Verschiebungen bzw. Verlängerungen. Einer neuen Vereinbarung der Vertragsstrafe bedarf es in diesem Fall nicht.

  - Der Auftraggeber behält sich die Geltendmachung der Vertragsstrafe bis zur Fälligkeit der Schlusszahlung vor.

  - Eine einmal verwirkte Vertragsstrafe für einen Termin wird auf nachfolgend verwirkte Vertragsstrafen für weitere Termine desselben Prozessschrittes angerechnet.

  - Die Vertragsstrafe ist der Höhe nach insgesamt begrenzt auf maximal 5 % der Teil Netto-Auftragssumme für den jeweiligen Prozessschritt.

  - Die Geltendmachung weiterer Schadensersatzansprüche bleibt neben der Vertragsstrafe unberührt. Eine verwirkte Vertragsstrafe wird auf solche Schadensersatzansprüche angerechnet.

Projektleitung, Reporting

Der Auftraggeber behält sich vor, Dritte mit der Projektleitung für das Projekt und die Projektsteuerung für das Projekt zu beauftragen.

Die Berichterstattung des Auftragnehmers über die Entwicklung des Projekts nach Maßgabe dieses Vertrages erfolgt gegenüber dem Auftraggeber oder vom Auftraggeber benannten Beauftragten. Der Auftraggeber ist berechtigt, durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Auftragnehmer jederzeit eine andere Person zu benennen, gegenüber der der Auftragnehmer Bericht erstatten soll.

Vorgaben zu Korrespondenz, Berichterstattung und Mitteilungen sind in Anlage 1, Teil C, Kapitel 2.1 geregelt.

Auftraggeber:

MVV Industriepark Gersthofen GmbH,
Ludwig-Herrmann-Straße 100

83368 Gersthofen

Technische Ansprechpartner

[…]

Ansprechpartner Einkauf

Christian Kopold 	christian.kopold@mvv-igs.de

Rechnungen

[…]

Auftragnehmer:

[…]
[…]
[…]

[Name]		[E-Mail]

Soweit der Vertrag die Schriftform („schriftlich“) verlangt, sind Mitteilungen per E-Mail (Textform) an o.g. E-Mail-Adresse/n ausreichend, wobei Lesebestätigungen den Nachweis des Zugangs nicht ersetzen. Für die Einhaltung der Schriftform ist auch die Übermittlung eines Scans per E-Mail ausreichend.

Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Interessen des Auftraggebers gewissenhaft wahrzunehmen und seine Leistungen vorrangig nach den vom Auftraggeber im Leistungsbeschreibung vorgegebenen Anforderungen an die Planung und an die Ausführung unter Berücksichtigung der allgemein anerkannten Regeln der Baukunst, der Bautechnik und den Grundsätzen der Funktionalität und der Wirtschaftlichkeit – auch hinsichtlich der Unterhaltungs- und Betriebskosten in der Nutzungsphase – sowie dem Ziel einer Flächenoptimierung zu erbringen.

Alle Leistungen sind in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber zu erbringen. Der Auftragnehmer hat seinen Planungen das Leistungsbeschreibung sowie ggf. die ergänzenden Anordnungen und Anweisungen des Auftraggebers zugrunde zu legen und etwaige Bedenken hiergegen unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Die Haftung des Auftragnehmers für die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Leistungen wird durch eine Anordnung oder Anweisung oder Freigabe des Auftraggebers nicht eingeschränkt, es sei denn, er hat etwaige Bedenken gegen Anordnungen, Anweisungen oder Freigaben des Auftraggebers unter Angabe von Gründen unverzüglich schriftlich mitgeteilt. § 254 BGB (Mitverschulden) bleibt unberührt.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber hinsichtlich seiner gestalterischen und baulichen Vorstellungen zu beraten und sinnvolle Planungs- bzw. Alternativvorschläge zu unterbreiten, zeichnerisch darzustellen und deren Kosten im jeweiligen Planungsstadium zu ermitteln.

Auf eventuelle Bedenken hinsichtlich der der Erfüllung der Planungsziele des Auftraggebers hat der Auftragnehmer frühzeitig hinzuweisen und Gegenvorschläge zu unterbreiten. Der Auftragnehmer hat sich rechtzeitig zu vergewissern, ob seiner Planung öffentlich-rechtliche Hindernisse und Bedenken entgegenstehen und diese dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

Der Auftragnehmer ist zudem verpflichtet, den Auftraggeber über alle bei der Durchführung seiner Leistungen wesentlichen Angelegenheiten unverzüglich schriftlich zu unterrichten. Sollten Regelwerke in Überarbeitung sein oder irgendwelche Unklarheiten über den allgemein anerkannten Stand der Technik und Baukunst vorliegen, die Einfluss auf den geschuldeten Leistungserfolg haben können, ist der Auftragnehmer verpflichtet, hierüber den Auftraggeber unverzüglich schriftlich zu informieren.

Gibt der Auftraggeber die Ergebnisse der jeweiligen Planung in den einzelnen Stufen frei, ist die damit festgelegte (Planungs-)Lösung Grundlage für die weiterführende Planung des Auftragnehmers. Bei jeder Planung hat der Auftragnehmer die im Rahmen der vorherigen Planung ermittelten Vorgaben der Genehmigungsbehörden zu berücksichtigen.

Im Falle eines Widerspruchs der Vorgaben der Genehmigungsbehörden mit den Planungszielen gemäß Ziffer 4 und/oder Planungsvorgaben des Auftraggebers hat der Auftragnehmer den Auftraggeber zu informieren und eine Entscheidung des Auftraggebers herbeizuführen, bevor weitere Planungsleistungen erbracht und Planungsfortschreibungen umgesetzt werden.

Allein mit der Unterzeichnung der Dokumentation oder mit Abgabe von (entsprechenden) Erklärungen im behördlichen Baufreigabe- oder Anzeigeverfahren erfolgt keine Billigung oder Anerkennung der Leistungen der Genehmigungsplanung.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Aushändigung der von ihm erstellten Unterlagen an andere Beteiligte des Projekts zu dokumentieren, insbesondere eine Planlaufliste mit Eingangs- und Ausgangsdaten zu führen, aus der der jeweilige Bearbeitungsstand und die Verteilung der Pläne ersichtlich ist

Unter Berücksichtigung der sich aus den zu erbringenden Leistungen ergebenden Erfordernisse kann der Auftragnehmer die Erbringung der geschuldeten Leistungen frei gestalten, Leistungszeiten und Leistungsort frei bestimmen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, regelmäßige Planungs- und Projektbesprechungen zu organisieren, an denen die maßgeblichen Subplaner, Subberater und anderen Beteiligten teilnehmen sollen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, an den vom Auftraggeber oder von anderen an der Planung fachlich Beteiligten sowie den beauftragten Loslieferanten anberaumten (Bau-, Planungs- und Koordinations-) Besprechungen teilzunehmen. Der Auftragnehmer hat über Besprechungen Niederschriften anzufertigen und dem Auftraggeber unverzüglich zur Freigabe zu übermitteln. Die Ergebnisse hat der Auftragnehmer in die von ihm geschuldeten Planungsleistungen einzuarbeiten.

Soweit der Auftragnehmer Unterlagen bzw. Vorgaben und Entscheidungen (insbesondere Freigaben) für die Ausführung seiner Leistungen benötigt, ist er verpflichtet, den Auftraggeber so rechtzeitig schriftlich darauf hinzuweisen, dass der Auftragnehmer mit einem für seine Organisation angemessenem Vorlauf selbst seine Leistungen rechtzeitig erbringen bzw. Entscheidungen fällen kann.

Der Auftragnehmer wird die Planungsleistungen mit dem Auftraggeber abstimmen. Der Auftragnehmer wird insbesondere die Planungsleistungen für die Bauteile, die das äußere Erscheinungsbild beeinflussen, mit dem Auftraggeber abstimmen und dessen Freigabe für eine Planungslösung einholen, bevor er diese als Grundlage für die weitere Leistungserbringung verwendet.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle ihm im Zusammenhang mit diesem Vertrag bekanntwerdenden Informationen sowie Informationen über den Geschäftsbetrieb des Auftraggebers streng vertraulich zu behandeln sowie alle notwendigen und geeigneten Vorkehrungen zu treffen, dass diese Vertraulichkeit gewahrt bleibt. Diese Vertraulichkeitsverpflichtung findet keine Anwendung, soweit der Auftragnehmer gesetzlich oder durch eine behördliche Auflage zur Offenlegung verpflichtet ist; im Fall einer solcher Offenlegungsverpflichtung wird sich der Auftragnehmer, soweit rechtlich zulässig, mit dem Auftraggeber über die Offenlegung abstimmen. Ein Verstoß gegen diese Verschwiegenheitspflicht ist ein wichtiger Kündigungsgrund im Sinne von Ziffer 19 für den Auftraggeber.

Der Auftragnehmer wird die ihm übertragenen Leistungen teilweise selbst in seinem Büro mit eigenen angestellten Mitarbeitern erbringen, teilweise Leistungen an Subplaner und Subberater übertragen.

Der Auftragnehmer wird folgende Subplaner und Subberater einsetzen: [Bitte geplante Subplaner einfügen].

Die Auswechslung dieser Subplaner und Subberater ist ebenso wie die Beauftragung weiterer Subplaner und/oder Subberater und/oder freier Mitarbeiter nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig, die dieser jedoch nur aus wichtigem Grund verweigern darf.

Soweit der Auftragnehmer Subplaner bzw. Subberater beauftragt oder beauftragt hat, tritt er bereits jetzt seine Erfüllungs- und Mängelhaftungsansprüche gegen diese Subplaner und Subberater an den Auftraggeber ab, welcher die Abtretung annimmt. Der Auftragnehmer bleibt berechtigt, seine Erfüllungs- und Mängelhaftungsansprüche gegen den Subplaner bzw. Subberater in eigenem Namen geltend zu machen, bis der Auftraggeber die Ansprüche an sich zieht.

Der Auftragnehmer hat die Verträge mit den Subplanern und Subberatern in der Weise zu gestalten, dass sie insbesondere im Hinblick auf Termin- und Kostensicherheit sowie Ansprüchen wegen mangelhafter Planung und Versicherungspflicht den zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer geregelten Pflichten entsprechen. Auch im Hinblick auf die Regelungen zum Urheberrecht hat der Auftragnehmer die Verträge mit den Subplanern und Subberatern entsprechend den Regelungen zum Urheberrecht unter dem vorliegenden Vertrag zu gestalten. Der Auftragnehmer hat in den Verträgen mit den von ihm eingesetzten Subplanern und Subberatern weiterhin zu vereinbaren, dass eine weitere Untervergabe nur nach Einwilligung des Auftraggebers zulässig ist und dass der Auftraggeber im Fall einer Beendigung dieses Vertrages zur Übernahme des Vertrages mit dem Subplaner bzw. Subberater berechtigt ist. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber Kopien der mit den Subplanern bzw. Subberatern geschlossenen Verträge unaufgefordert nach Abschluss vorzulegen.

Der Auftragnehmer hat die Planungs- und Geschehensabläufe der von ihm beauftragten und/oder vom Auftraggeber bestimmten Subplaner und Subberater in technischer, terminlicher, vertraglicher und wirtschaftlicher Hinsicht zu koordinieren, zu steuern und zu überwachen. Die Kommunikation zwischen Subplaner/Subberater und Auftraggeber erfolgt ausschließlich über den Auftragnehmer. Der Auftragnehmer stellt aber sicher, dass die Subplaner und Subberater jederzeit für Rückfragen des Auftraggebers und zu Besprechungen mit dem Auftraggeber oder anderen Projektbeteiligten zur Verfügung stehen. Der Auftragnehmer bleibt für die Leistungen seiner Subplaner und Subberater vollumfänglich gegenüber dem Auftraggeber verantwortlich.

- Im Rahmen der Bauleitung gemäß Ziff. 2.7.1 des Teil C Leistungsbeschreibung (Anlage 1) hat der Auftragnehmer darüber zu wachen, dass das Bauvorhaben entsprechend den Planungen (Bauoberleitung) und den öffentlich-rechtlichen Anforderungen (Bauüberwachung nach § 77 und 78 BayBO) durchgeführt wird. Er hat im Rahmen dieser Aufgaben auf den sicheren bautechnischen Betrieb der Baustelle, insbesondere auf das gefahrlose Ineinandergreifen der Arbeiten der beteiligten Unternehmer zu achten.

- Der Auftraggeber ermächtigt den Auftragnehmer, den anderen am Bau Beteiligten Weisungen zu erteilen, um seine Pflichten nach vorstehendem Satz 2 sowie gemäß Bauüberwachung nach §§ 77 und 78 BayBO zu erfüllen. Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, rechtsgeschäftliche Erklärungen für den Auftraggeber abzugeben. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverzüglich schriftlich zu unterrichten, wenn seine Weisungen nicht eingehalten werden.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber auch dann unverzüglich schriftlich zu unterrichten, wenn das Bauvorhaben nicht entsprechend den vertraglichen oder öffentlich-rechtlichen Anforderungen durchgeführt wird oder Sicherheitsbedenken beim bautechnischen Betrieb bestehen. Sofern auf einem Teilgebiet besondere Fachkunde zur Erfüllung der Aufgaben des Auftragnehmers erforderlich ist und der Auftragnehmer nicht über diese Fachkunde verfügt, ist der Auftragnehmer verpflichtet, einen geeigneten Fachbauleiter beizuziehen und in seinem eigenen Namen und auf eigene Rechnung zu beauftragen. Hierdurch eventuell entstehende Kosten sind mit der Vergütung gemäß Ziffer 13 dieses Vertrags abgegolten; Nachforderungen des Auftragnehmers sind in diesem Falle ausgeschlossen.

Der Auftraggeber wird für die Dokumentation des Bauvorhabens ein elektronisches, online-zugängliches Projekt- und Kommunikationsportal einrichten ("Portal"). Der Auftragnehmer erhält unverzüglich Zugangs-, Lese- und Einstell-/Uploadrechte zu dem Portal und wird alle für das Bauvorhaben relevante Unterlagen (Planung, Korrespondenz, Dokumente, Zeichnungen, etc.) dort jeweils zeitnah einstellen.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber über die Notwendigkeit der Einschaltung von Sonderfachleuten (z.B. für Baugrund, Statik, Haustechnik, Brandschutz) so rechtzeitig zu beraten, dass die Sonderfachleute ohne Verzögerung für das Bauvorhaben beauftragt werden können. Werden Sonderfachleute beauftragt, hat der Auftragnehmer die von diesen erbrachten Leistungen fachlich und zeitlich zu koordinieren, mit seinen Leistungen abzustimmen und diese in die Planung einzuarbeiten.

- Der Auftragnehmer ist verpflichtet, für Vertragserfüllung und/oder Mängelansprüche (Gewährleistung) auf seine Kosten hinreichende Sicherheit nach Maßgabe der Anlage 3 zu bestellen.

Freigaben

Vom Auftragnehmer zu erstellende

Konzepte, Planungen sowie für das Bauvorhaben relevante Dokumente, Erklärungen, Beurteilungen, Auswertungen, Berechnungen und Kalkulationen, Zeichnungen, Schemas oder Schaltbilder und

Terminpläne sowie

- Fortschreibungen derselben bedürfen der Freigabe des Auftraggebers.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle freigabebedürftigen Leistungen so rechtzeitig zur Verfügung zu stellen, dass die jeweilige Prüfung der Leistung ohne Verzögerungen durchgeführt werden kann.

Der Auftraggeber wird die freigabebedürftigen Leistungen jeweils nach Abschluss auf schriftliche Aufforderung des Auftragnehmers schriftlich freigeben. Der Auftraggeber gibt mit einer Freigabe zum Ausdruck, dass die jeweilige Planungsleistung in gestalterischer Hinsicht seinen Wünschen entspricht. Der Auftragnehmer ist berechtigt, dem Auftraggeber für die Freigabe eine angemessene Frist zu setzen. Vor Zugang der schriftlichen Freigabe des Planungsergebnisses ist der Auftragnehmer nicht verpflichtet und nicht berechtigt, mit nachfolgenden Leistungen zu beginnen.

Es wird klargestellt, dass die Freigabe durch den Auftraggeber keine (Teil-)Abnahme darstellt und der Auftraggeber mit der Freigabe keine planerische Verantwortung übernimmt.

Vollmacht

Der Auftragnehmer darf den Auftraggeber rechtsgeschäftlich nicht vertreten.

Haftpflichtversicherung

Der Auftragnehmer hat eine für die geschuldeten Leistungen risikogerechte Planungs- und Berufshaftpflichtversicherung zu üblichen Versicherungsbedingungen abzuschließen.

Der Versicherungsschutz muss bis zum Ablauf der Verjährungsfrist für Mängel (§§ 650q, 634 Abs. 1 Nr. 2 BGB) bestehen oder anderweitig Haftpflichtrisiken im Zusammenhang mit etwaigen Nacherfüllungsleistungen abdecken.

- Die Deckungssummen dieser Versicherung müssen mindestens betragen für Sach- und Vermögensschäden: EUR 5 Mio. je Schadensfall, 2-fach maximiert je Versicherungsjahr.

Vergütung

Die Parteien vereinbaren eine Pauschalvergütung. Der Auftragnehmer erhält für die von ihm nach diesem Vertrag zu erbringenden Leistungen einen Pauschalfestpreis für die Prozessschritte P 1 und 2 in Höhe von:

EUR  […] (netto).

Mit der vereinbarten Pauschalvergütung sind sämtliche Leistungen des Auftragnehmers nach diesem Vertrag für die Vertragsdauer abgegolten, ausgenommen vergütungspflichtige zusätzliche oder geänderte Leistungen (Ziffer 5.8).

Die Aufteilung der Vergütung auf die einzelnen Prozessschritte ist wie folgt dargestellt:

Prozessschritt P1 – Ausführungsplanung/Detailplanung		EUR  […] (netto).

Prozessschritt P2 – Baubegleitende Ausführungs- und Gesamtplanung												EUR  […] (netto).

Option  – 	Sicherheits- und Gesundheitskoordinator		EUR  […] (netto).

Der Auftragnehmer hat Anspruch auf Vergütung für diejenigen Leistungen, die ihm vom Auftraggeber schriftlich übertragen wurden und die er erbracht hat.

- Mit dem Pauschalfestpreis sind auch alle vor Vertragsabschluss erbrachten Leistungen des Auftragnehmers abgegolten.

Die Pauschalvergütung ist von den tatsächlichen anrechenbaren Kosten unabhängig.

Macht der Auftraggeber von seinem Recht Gebrauch, zusätzliche Planungs- und/oder Überwachungsleistungen gemäß Ziffer 5.68.2 einseitig anzuordnen, gilt Folgendes:

Erhöht sich in Folge einer Anordnung des Auftraggebers gem. § 5.6.2 der Aufwand des Auftragnehmers (nach Berücksichtigung des etwa in Folge der Anordnung entfallenden Aufwands), hat der Auftragnehmer Anspruch auf eine zusätzliche vertragliche Vergütung. Ist der Auftragnehmer der Meinung, einen solchen Anspruch zu haben, hat er dies dem Auftraggeber unverzüglich und vor Beginn der Ausführung der zusätzlichen Leistungen anzuzeigen und unentgeltlich ein schriftliches Angebot mit einer Pauschalvergütung über die angeordnete zusätzliche Planungs-, Beratungs- bzw. Überwachungsleistung vorzulegen. Der Auftraggeber hat innerhalb von 4 Wochen zu entscheiden, ob er den Auftragnehmer mit den zusätzlichen Leistungen zum angebotenen Pauschalpreis beauftragt. Unterlässt der Auftragnehmer diese Ankündigung (samt Angebot), hat er keinen vertraglichen Anspruch auf eine zusätzliche Vergütung. Ausnahmsweise ist die vorherige schriftliche Ankündigung entbehrlich, wenn eine erhebliche zusätzliche Vergütung für den Auftraggeber ohne weiteres und zweifelsfrei als Folge seiner Anordnung erkennbar ist, eine Alternative zur sofortigen Leistung durch den Auftragnehmer nicht bestand oder der Auftragnehmer die Ankündigung ohne Verschulden versäumt hat.

Sofern ein Nachtragsvertrag mit Vergütungsvereinbarung gemäß Ziffer 13.3.1 nicht zustande kommt und sich die Parteien über die Höhe der zusätzlichen Vergütung für die zusätzliche Leistung vor deren Ausführung nicht einig werden, ist der Auftragnehmer dennoch zur Ausführung der geänderten Leistung verpflichtet. Die Höhe der zusätzlichen Vergütung ist dann unter Berücksichtigung der Vorgaben der Ziffer 13.3.1 im Nachhinein zu ermitteln.

Gesetzliche Ansprüche des Auftragnehmers wegen zusätzlicher Planungs- und/oder Überwachungsleistungen (z.B. aus Geschäftsführung ohne Auftrag) sind ausgeschlossen.

Macht der Auftraggeber von seinem Recht Gebrauch, das Bauvorhaben zu ändern und geänderte Planungs- und/oder Überwachungsleistungen gemäß Ziffer 5.8.1 einseitig anzuordnen, gilt Folgendes:

Geringfügige und unwesentliche Änderungen der Planung, deren Zeitaufwand sich im Rahmen üblicher Optimierungen hält, werden nicht zusätzlich vergütet. Gleiches gilt für eine bloße Fortschreibung der Planung.

Bei wesentlichen Änderungen der Planung erhält der Auftragnehmer für die wiederholte Erbringung von Planungs- und Beratungsleistungen den Anteil der Pauschalvergütung des Prozessschrittes, der dem Anteil der wiederholt erbrachten Leistung an dem jeweiligen Prozessschritt entspricht. Ziffer 13.3.1 Satz 2 bis 5 gelten entsprechend. Zur Klarstellung: Eine Honorierung solcher wiederholten Leistungen ist jedoch ausgeschlossen, wenn ihre Erbringung auf Mängeln der Leistung des Auftragnehmers beruht.

Wird aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorgaben ein mehrfaches Überarbeiten von Planungsunterlagen erforderlich, so ist eine zusätzliche Vergütung ausgeschlossen, wenn die öffentlich-rechtlichen Vorgaben für den Auftragnehmer vorhersehbar waren.

Ziffer 13.3.2 und 13.3.3 gelten entsprechend.

Eine Vergütung auf Basis von Stundensätzen kann nur dann gefordert werden, wenn sie in diesem Vertrag vereinbart ist oder vor der Ausführung der jeweiligen Leistungen mit dem Auftraggeber gesondert schriftlich vereinbart worden sind. Hierzu ist der Zeitaufwand vor Beginn der entsprechenden Leistungen als Höchstbetrag zu bestimmen und dem Auftraggeber zur Genehmigung und zusätzlichen Beauftragung vorzulegen. Soweit Leistungen nach Stundensätzen abzurechnen sind, werden folgende Stundensätze vereinbart:

Prozessschritt 1

Bau-/Projektleiter: 				EUR […]/Stunde;

Senior Ingenieure/Fachbereich: 		EUR […]/Stunde;

Projektingenieur: 				EUR […]/Stunde;

Technische Zeichner (oder vergleichbar): 	EUR […]/Stunde.

Prozessschritt 2

Bau-/Projektleiter: 				EUR […]/Tag *);

Senior Ingenieure/Fachbereich: 		EUR […]/Tag *);

Projektingenieur: 				EUR […]/Tag *);

*) Angemessene Reise-, Übernachtungs- und sonstige Nebenkosten des AN werden auf Nachweis vergütet.

Die Vergütung auf Basis von Stundensätzen wird nach Stundenbelegen mit Leistungsnachweis berechnet. Abrechnungen haben jeweils zeitnah zum Monatsende eines Folgemonats für den vorangegangenen Monat zu erfolgen. Für eine Vergütung auf Basis von Stundensätzen ist eine Erstattung der Nebenkosten ausgeschlossen.

Alle Nebenkosten (einschließlich Reisekosten) sind mit der Pauschalvergütung gemäß Ziffer 13.1 abgegolten.

Wegen einer Verlängerung der Planungszeit stehen dem Auftragnehmer keine Rechte zu.

Zusätzlich zu der Vergütung ist Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe zu zahlen.

Verhandlungen über die Vergütung zusätzlich erbrachter oder zu erbringender oder geänderter Planungs-, Beratungs- oder Überwachungsleistungen berechtigen den Auftragnehmer nicht zu einer Einschränkung oder Einstellung der nach diesem Vertrag zu erbringenden Leistungen.

Zahlungen

Abschlagszahlungen

Abschlagszahlungen erfolgen für nachweislich erbrachte Leistungen nach Maßgabe des Zahlungsplans gemäß Anlage 2.

Sofern in Ziffer 14.1.1 in Verbindung mit Anlage 2 Anzahlungen (Vorauszahlungen) vereinbart worden sind, ist der Auftraggeber zu ihrer Leistung nur verpflichtet, wenn der Auftragnehmer vor Fälligkeit eine Anzahlungssicherheit, insbesondere eine Anzahlungsbürgschaft, über den Betrag der Anzahlungen (Vorauszahlungen) stellt.

Der Anspruch auf die Schlusszahlung entsteht, wenn der Auftragnehmer sämtliche ihm übertragenen Leistungen vertragsgemäß erbracht hat, diese vom Auftraggeber abgenommen wurden und der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine prüffähige und den Vorschriften des Umsatzsteuerrechts entsprechende Schlussrechnung überreicht hat.

Ansprüche des Auftragnehmers auf Zahlungen werden jeweils innerhalb von 20 Bankarbeitstagen (in Bayern) nach Überreichung der jeweiligen Rechnung fällig. Der Anspruch auf Schlusszahlung ist 2 Monate nach Zugang der prüffähigen Schlussrechnung fällig.

Rechnungen sind schriftlich an den Auftraggeber (Ziffer 8.3) zu stellen. Der Auftraggeber ist berechtigt, durch schriftliche Mitteilung eine abweichende Rechnungslegung vorzugeben.

Abnahme

Die Leistungen des Auftragnehmers müssen förmlich abgenommen werden. Die vom Auftragnehmer geschuldeten – ggf. auch nach Vertragsschluss gemäß Ziffer 5.8 beauftragten – Leistungen des Auftragnehmers werden gemeinsam abgenommen (sofern nicht alle Prozessschritte beauftragt werden, spätestens nach Ablauf der in Ziffer 5.3 bezeichneten Frist nach Vollendung des letzten vorherigen Prozessschrittes). Hierzu erstellen der Auftragnehmer und der Auftraggeber nach ordnungs- und vertragsgemäßer Erbringung sämtlicher Leistungen des Auftragnehmers jeweils ein von beiden Seiten zu unterzeichnendes Abnahmeprotokoll. Für die Wirksamkeit der Abnahme genügt ihre Erklärung durch den Auftraggeber.

Ansprüche wegen Mängeln und Pflichtverletzungen, Verjährung

Die Mängelansprüche des Auftraggebers richten sich nach den Vorschriften der §§ 650q, 633 ff. BGB. Jedoch ist der Rücktritt vom Vertrag ausgeschlossen. Stattdessen gelten die in Ziffer 19 festgehaltenen Kündigungsregelungen.

Erwächst dem Auftraggeber aus einer vom Auftragnehmer zu vertretenden Pflichtverletzung, einschließlich Mängeln, ein Schaden, so hat der Auftragnehmer diesen Schaden nach den gesetzlichen Vorschriften zu ersetzen. Es gelten aber die folgenden Einschränkungen:

Für Schäden am Bauvorhaben ist die Haftung des Auftragnehmers dem Grunde nach auf den unmittelbar damit zusammenhängenden Schaden begrenzt.

Die Haftung für vorstehende Schäden ist der Höhe nach begrenzt auf die nach Maßgabe von Ziffer 12 dieses Vertrages geschlossene Haftpflichtversicherung. Für Schäden, die nicht versicherbar sind, haftet der Auftragnehmer nur bis zur Höhe des 1,5 fachen der zwischen den Parteien vereinbarten Vergütung.

Die Ansprüche des Auftraggebers gegen den Auftragnehmer verjähren nach fünf (5) Jahren. Die Verjährung beginnt zum Zeitpunkt der Abnahme gemäß Ziffer 15.

Herausgabe von Plänen und Unterlagen

Der Auftragnehmer hat die für den Auftraggeber gefertigten und beschafften Pläne mit technischen Unterlagen dem Auftraggeber zu übergeben. Sie werden Eigentum des Auftraggebers. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sämtliche vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Pläne und Unterlagen unaufgefordert zurückzugeben, sobald er diese zur Erfüllung seiner Aufgaben nicht mehr benötigt.

Der Auftragnehmer hat die von ihm zur Erfüllung dieses Vertrages erstellten Unterlagen und Dateien sowie die ihm von dem Auftraggeber oder von Dritten in Zusammenhang mit dem Projekt übergebenen Unterlagen und Dateien dem Auftraggeber auf dessen Verlangen unaufgefordert herauszugeben.

Dem Auftragnehmer steht ein Zurückbehaltungsrecht an den in Ziffer 17.1 und 17.2 genannten Unterlagen nicht zu, es sei denn wegen rechtskräftig festgestellter oder unbestrittener Ansprüche. Das gilt auch für den Fall der vorzeitigen Beendigung dieses Vertrages.

Urheberrecht

Der Auftragnehmer räumt dem Auftraggeber an den von ihm für das Projekt erstellten Arbeitsergebnissen unabhängig davon, ob an diesen Unterlagen urheberrechtlicher Schutz besteht oder nicht, ein ausschließliches sowie zeitlich, räumlich und inhaltlich unbegrenztes Nutzungsrecht zum Zweck der Realisierung, Nutzung, Bearbeitung, Auswertung und Bekanntmachung des Bauvorhabens oder von Teilen davon ein. Die dem Auftraggeber eingeräumten Rechte beinhalten insbesondere das Recht, die Arbeitsergebnisse und das errichtete Bauvorhaben auch ohne Mitwirkung des Auftragnehmers ganz oder in Teilen zu nutzen, zu verbreiten, öffentlich zugänglich zu machen und in jeder Form zu bearbeiten, insbesondere zu ändern, in andere Werke einfließen zu lassen und Bearbeitungen wie die ursprünglichen Werke auszuwerten sowie das Recht zur Weiterübertragung oder Sublizenzierung der vorgenannten Rechte an Dritte. Auch für den Fall einer vorzeitigen Beendigung dieses Vertrages bestehen diese Rechte unbefristet fort. Der Auftraggeber wird den Auftragnehmer vor wesentlichen Änderungen eines urheberrechtlich geschützten Werkes – soweit zumutbar – anhören.

In der Pauschalvergütung nach Ziffer 13.1 ist die vorstehende Einräumung von Rechten einschließlich der etwaigen Vergütung nach § 32 UrhG enthalten und damit abgegolten, unabhängig davon, welche Leistungsstufen dem Auftragnehmer übertragen werden.

Soweit Leistungen des Auftragnehmers urheberrechtlichen Schutz oder sonstigen Schutz genießen, garantiert der Auftragnehmer, hinsichtlich seiner Leistungen Inhaber aller Rechte, die für die vertragsgegenständliche Nutzung und die Einräumung der Rechte gemäß Ziffer 18.1 erforderlich sind, zu sein, und stellt den Auftraggeber und diejenigen Personen, die von dem Auftraggeber Rechte ableiten, insoweit von allen Ansprüchen Dritter frei.

Der Auftraggeber wird bei Veröffentlichung von Abbildungen des Projekts den Auftragnehmer nennen, soweit es um die Darstellung der Maßnahme als solches geht und die Nennung branchenüblich und nicht mit unzumutbarem Aufwand verbunden ist. Im Übrigen verpflichtet sich der Auftragnehmer, dafür zu sorgen, dass die natürlichen Personen, die Urheber der Arbeitsergebnisse sind, auch mit Wirkung für den Auftraggeber auf eine Nennung verzichten.

Datenschutz

Die Parteien beachten die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz, insbesondere die der DSGVO und des BDSG, und verpflichten dazu auch alle von Ihnen mit der Durchführung des Vertrages beauftragten Personen.

Personenbezogene Daten, die im Rahmen des Vertragsverhältnisses von den Parteien verarbeitet werden, werden ausschließlich zu diesem Zweck oder – sofern vereinbart – im Rahmen des ausdrücklich vereinbarten Zwecks verwendet. Die Parteien verpflichten sich, die Daten nach Erreichen des Verwendungszwecks, spätestens aber nach Ablauf eventueller Aufbewahrungsfristen, zu löschen.

Im Fall der Auftragsverarbeitung werden die Parteien eine entsprechende Vereinbarung i.S.v. Art 28 DSGVO schließen.

Kündigung

Der Auftragnehmer kann diesen Vertrag nur aus wichtigem Grund kündigen. Der Auftraggeber kann diesen Vertrag jederzeit kündigen. Eine Kündigung bedarf der Schriftform.

Ein wichtiger Grund für eine Kündigung durch den Auftraggeber liegt insbesondere vor, wenn

Die in Ziffer 7.3 beschriebenen Voraussetzungen vorliegen;

der Auftragnehmer entgegen Ziffer 9.10 ohne Zustimmung des Auftraggebers Leistungen an einen Dritten (Subplaner oder Subberater oder freier Mitarbeiter) vergibt;

der Auftragnehmer überschuldet oder zahlungsunfähig ist oder ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Unternehmen des Auftragnehmers gestellt und nicht binnen eines Kalendermonats zurückgenommen oder anderweitig erledigt wurde;

mangels Masse die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Auftragnehmers abgelehnt oder beendet wird oder der Auftragnehmer eine eidesstattliche Versicherung über seine Vermögensverhältnisse abgibt,

der Auftragnehmer erkannt hat, dass die Einhaltung der Planungs- und/oder Überwachungsziele gemäß Ziffer 4 nachhaltig gefährdet sind, den Auftraggeber jedoch nicht darüber informiert hat;

der Auftragnehmer mehrfach oder gravierend gegen ihm nach diesem Vertrag obliegende wesentliche Vertragspflichten verstößt.

Wird der Vertrag vom Auftraggeber aus einem wichtigen Grund, den der Auftragnehmer zu vertreten hat, gekündigt oder kündigt der Auftragnehmer, steht dem Auftragnehmer nur für die beauftragten, bis zur Kündigung mangelfrei erbrachten und für den Auftraggeber verwertbaren Leistungen eine Vergütung zu. Kündigt der Auftraggeber den Vertrag aus einem sonstigen Grund, ist der Auftragnehmer berechtigt, zusätzlich zur Vergütung nach Satz 1 eine pauschale Entschädigung von 5% der Vergütung für die ausstehenden Leistungen zu verlangen. Weitere (Vergütungs-)Ansprüche stehen dem Auftragnehmer nicht zu. Ersatzansprüche des Auftraggebers bleiben unberührt.

Schlussbestimmungen

Eine Abtretung von Forderungen des Auftragnehmers bedarf in jedem Fall der schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers. Teilt der Auftragnehmer für die Abtretung sachlich berechtigte Gründe mit, darf der Auftraggeber die erforderliche Zustimmung nicht verweigern.

Der Auftragnehmer ist, soweit vorstehend für den Einzelfall nicht anders geregelt, zur Aufrechnung, Zurückbehaltung sowie zur Einrede des nicht erfüllten Vertrags nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, anerkannt oder unbestritten sind.

Der Auftraggeber ist berechtigt, diesen Vertrag auf ein mit ihm verbundenes Unternehmen („Übertragungsempfänger“) zu übertragen. Mit dem Wirksamwerden der Übertragung scheidet der bisherige Auftraggeber aus dem Vertragsverhältnis aus und der Übertragungsempfänger wird neuer Auftraggeber i.S.d. Vertrages. Der bisherige Auftraggeber bleibt für bis zum Wirksamwerden der Vertragsübertragung entstandene Vergütungsansprüche des Auftragnehmers Gesamtschuldner neben dem Übertragungsempfänger. Der Auftraggeber und der Übertragungsempfänger werden den Auftragnehmer gemeinschaftlich und schriftlich über die Vertragsübertragung informieren. Die Information soll 2 Monate vor Wirksamwerden der Übertragung erfolgen. Der Auftragnehmer kann der Vertragsübertragung aus wichtigen, in der Person des Übertragungsempfängers liegenden Gründen widersprechen; in diesem Fall sind der bisherige Auftraggeber und der Übertragungsempfänger zur Rückübertragung verpflichtet.

Ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Auftraggebers ist es dem Auftragnehmer nicht gestattet, Markenzeichen (z.B. Logos) des Auftraggebers zu Referenz- oder Werbezwecken zu benutzen.

Änderungen dieses Vertrags oder seiner Bestandteile bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung dieser Klausel. Mündliche Nebenabsprachen haben keine Wirkung.

Für die Durchführung dieses Vertrags gilt ausnahmslos das materielle Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder in Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Augsburg.

Falls einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nichtig, unwirksam oder undurchführbar sein sollten oder werden, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Das gleiche gilt, falls sich herausstellen sollte, dass der Vertrag eine Regelungslücke enthält. An die Stelle der nichtigen, unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll dann die Regelung treten, die dem wirtschaftlichen Sinn der nichtigen, unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung am nächsten kommt. Im Falle einer Regelungslücke gilt die Regelung, die – unter Berücksichtigung des Vertrages im Übrigen - mutmaßlich vereinbart worden wäre, wenn die Partner die Lücke bei Vertragsschluss bedacht hätten.

| Für den Auftraggeber: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ort/Datum: |  |  |  |
|  |  |  | Name: |
|  |  |  | Position: |
|  |  |  | Name: |
|  |  |  | Position: |

| Für den Auftragnehmer: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ort/Datum: |  |  |  |
|  |  |  | Name: |
|  |  |  | Position: |

- Anlage 1 - Leistungsbeschreibung Teil C

(gesondertes Dokument)

- Anlage 2 – Rahmentermine, Vertragsstrafe, Zahlungsplan

- Prozessschritt 1

| - Nr. | - Ereignis | - Dauer / Termin | - Pönalisiert | - Abschlagshöhe - (% von Teil Netto-Auftragssumme) | - Voraussetzung für die Abschlagszahlung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1 | - Beauftragung LP 1 | - vsl. zum 01.10.26 | - Nein | - 10% Anzahlung | - Erhalt Vertrags-erfüllungs- und Anzahlungsbürgschaft |
| - 1.2 | - Entwurf Ausschreibungsunterlagen Bautechnik | - 31.01.27 | - Nein | - 40 % | - Übergabe Dokumentenpaket durch AN |
| - 1.3 | - Fertigstellung Ausschreibungsunterlagen Bautechnik | - 28.02.27 | - Ja | - 25 % | - Freigabe Dokumentenpaket durch AG |
| - 1.4 | - Vergabevorschlag Bautechnik | - 31.07.27 | - Nein | - 25 % | - Übergabe Dokumentenpaket von AN |

- Prozessschritt 2

| - Nr. | - Ereignis | - Dauer / Termin | - Pönalisiert | - Abschlagshöhe - (% von Teil Netto-Auftragssumme) | - Voraussetzung für die Abschlagszahlung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2.1 | - Beauftragung LP 2 | - vsl. 01.08.27 | - Nein | - 10% Anzahlung | - Erhalt Vertrags-erfüllungs- und Anzahlungs-bürgschaft |
| - 2.2 | - Bauausführung |  | - Nein | - 80% | - Nach 3, 6, 9, 12, 15, Monate jeweils 16%. |
| - 2.3 | - Prüfung der End-Dokumentation | - vsl. 01.06.29 | - Nein | - 10% | - Übergabe Dokumentenpaket durch Los 1 und Freigabe durch AG |

- Option: Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination (SiGeKo)

| - Nr. | - Ereignis | - Dauer nach vorherigem Ereignis | - Pönalisiert | - Abschlagshöhe (% von Teil Netto-Auftragssumme) | - Voraussetzung für die Abschlagszahlung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 3.1 | - Beauftragung Option SiGeKo | - vsl. zum 01.08.2027 | - Nein | - 10% Anzahlung | - Erhalt Vertragserfüllungs- und der Anzahlungsbürgschaft |
| - 3.2 | - Freigabe SiGe-Konzept | - 12 Wochen nach 3.1 | - Ja | - 20% | - Freigabe Dokumentenpaket durch AG |
| - 3.3 | - Baubegleitende SiGe-Koordination |  | - Nein | - 50% | - Nach 6, 9, 12, 15 Monate ab Baubeginn jeweils 12,5%. |
| - 3.4 | - Anlage errichtet und Übergabe End-Dokumentation | - vsl. 01.06.2029 | - Nein | - 20% | - Übergabe Dokumentenpaket und Freigabe durch den Auftraggeber |

- Anlage 3 – Sicherheitsleistung

Ist vereinbart, dass der Auftragnehmer für Vertragserfüllung und/oder Mängelansprüche (Gewährleistung) auf seine Kosten hinreichende Sicherheit zu bestellen hat, gelten die folgenden Regelungen:

- Hinsichtlich der Vertragserfüllung, einschließlich etwaiger Leistungsänderungen oder Nachträge, schließt das insbesondere die Zahlung von Schadenersatz und etwaiger Vertragsstrafen, Freistellungsansprüche sowie die Rückerstattung von Überzahlungen, die Verpflichtung, eine Gewährleistungssicherheit zu leisten, Ansprüche aus etwaigen Abwicklungsverhältnissen und sämtliche Nebenforderungen (insbesondere Zinsen und Kosten der Rechtsverfolgung) ein.

- Der Auftragnehmer kann hierbei insbesondere zwischen einer Sicherheitsleistung durch Einbehalt eines Teils der Vergütung oder einer Bürgschaft gemäß den folgenden Absätzen wählen. Das Wahlrecht ist innerhalb von 5 Werktagen nach Vertragsschluss auszuüben. Übt Auftragnehmer sein Wahlrecht nicht aus, findet Absatz (4) Anwendung.

- Wählt der Auftragnehmer die Sicherheitsleistung durch Einbehalt eines Teils der Vergütung, so behält der Auftraggeber für die Vertragserfüllung – das heißt bis zur Abnahme der Leistungen oder bis zum Vorliegen eines die Abnahme gemäß § 640 Abs. 2 BGB ersetzenden Tatbestands – 10% der Teil Netto-Auftragssumme je abgerufenem Prozessschritt ein. Ist eine Abnahme nicht vereinbart oder nach der Natur der Leistung nicht möglich, tritt an ihre Stelle die Erfüllung der geschuldeten Leistung. Werden Abschlagszahlungen geleistet, werden 10 % der jeweiligen Abschlagszahlung einbehalten, bis der Einbehalt erreicht ist.

Ist die Abnahme erfolgt oder entsprechend § 640 Abs. 2 BGB ersetzt worden, reduziert sich der Einbehalt auf 5% der Netto-Schlussrechnungssumme für Mängelansprüche je abgerufenem Prozessschritt.

Ist nur eine Sicherheit für Mängelansprüche (Gewährleistung) vereinbart, darf der Einbehalt 5% der Netto-Schlussrechnungssumme nicht überschreiten; im Übrigen bleibt Unterabsatz 1 unberührt.

Der Einbehalt für Mängelansprüche erfolgt nicht länger als 5 Jahre ab Abnahme bzw. Erfüllung der geschuldeten Leistung. Das einbehaltene Kapital wird mit dem Basiszinssatz (§ 247 BGB in seiner jeweils geltenden Fassung) verzinst.

Der Auftragnehmer kann verlangen, dass der einbehaltene Betrag binnen 18 Werktagen auf ein gesondertes Konto des Auftraggebers eingezahlt wird. Zahlt der Auftraggeber den einbehaltenen Betrag nicht rechtzeitig ein, so kann ihm der Auftragnehmer hierfür eine angemessene Nachfrist setzen. Lässt der Auftraggeber auch diese verstreichen, so kann der Auftragnehmer die sofortige Auszahlung des einbehaltenen Betrags verlangen. Das Recht des Auftraggebers, nach der vorstehenden Regelung Einbehalte sodann von weiteren Abschlagsrechnungen des Auftragnehmers vorzunehmen, bleibt unberührt.

- Verändert sich infolge von Nachträgen, der Ausübung von Optionen oder von Leistungsänderungen die Teil Netto-Auftragssumme je Prozessschritt oder die Netto-Schlussrechnungssumme, so kann jede Partei innerhalb von 10 Werktagen die Anpassung des jeweiligen Betrages der Vertragserfüllungs- bzw. Gewährleistungsbürgschaft verlangen

- Wählt der Auftragnehmer die Sicherheitsleistung durch Bestellung einer Vertragserfüllungs- bzw. Gewährleistungsbürgschaft, so gelten die lit. a) – e).

  - Bürge muss ein im EWR zugelassenes Kredit- oder Kreditversicherungsinstitut sein. 

Der Auftraggeber kann einen Bürgen aus wichtigem Grund ablehnen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn eine der europäischen Wertpapieraufsicht unterliegende Ratingagentur die Bonität des Bürgen schlechter als „Lower Medium grade“ (S&P BBB+, Moody’s Baa1 bzw. vergleichbare Ratings) bewertet oder an der finanziellen Leistungsfähigkeit (Bonität) des Bürgen sonst begründete Zweifel bestehen oder zwischen dem Bürgen und dem Auftraggeber oder verbundenen Unternehmen des Auftraggebers Streitigkeiten über die Inanspruchnahme aus vergleichbaren Bürgschaften bestehen.

  - Die Bürgschaft muss schriftlich, unbefristet und unter Verzicht auf die Einrede der Vorausklage (§ 771 BGB) erfolgen. Darüber hinaus muss auf die Einrede der Anfechtbarkeit (§ 770 Abs. 1 BGB) ebenso verzichtet worden sein wie auf die Einrede der Aufrechenbarkeit (§ 770 Abs. 2 BGB), soweit die Ansprüche nicht anerkannt oder rechtskräftig festgestellt wurden.

  - Die Vertragserfüllungsbürgschaft ist für Prozessschritt P 1 bei Vertragsschluss, im Übrigen nach Abruf des jeweiligen Prozessschrittes zu übergeben. Ist dies nicht möglich, so genügt die Versicherung eines Kredit- oder Versicherungsinstituts, dass eine entsprechende Bürgschaft abgegeben werden wird. In jedem Fall hat die Übergabe spätestens 10 Werktage nach Vertragsschluss zu erfolgen.

  - Die Vertragserfüllungsbürgschaft muss sich auch auf die Pflicht zur Bestellung einer Sicherheit für die Mängelansprüche beziehen. Die Bürgschaftssumme darf nicht geringer sein als 10% der Netto-Auftragssumme je Prozessschritt.

  - Die Vertragserfüllungsbürgschaft ist nach Abnahme der Leistungen oder bei Vorliegen eines die Abnahme gemäß § 640 Abs. 2 BGB ersetzenden Tatbestands je abgerufenem Prozessschritt zurückzugeben. Ist eine Abnahme nicht vereinbart oder nach der Natur der Leistung nicht möglich, tritt an ihre Stelle die Erfüllung der geschuldeten Leistung. Die Rückgabe kann in Höhe von 6 % der Netto-Schlussrechnungssumme verweigert werden, wenn nicht gleichzeitig eine Gewährleistungsbürgschaft je abgerufenem Prozessschritt, sofern vereinbart, in Höhe von 5% der Netto-Schlussrechnungssumme übergeben wird. Umfasst die Gewährleistungsbürgschaft, sofern vereinbart, entstandene Ansprüche des Auftraggebers nicht, die von der Vertragserfüllungsbürgschaft erfasst würden, so kann die Vertragserfüllungsbürgschaft reduziert auf 1 % der Netto-Schlussrechnungssumme so lange zurückbehalten werden, bis die Ansprüche beglichen wurden oder Sicherheit durch eine Fortsetzungsvertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 1 % der Netto-Schlussrechnungssumme geleistet wird.

- Soweit der Auftragnehmer für Vertragserfüllung oder Mängelansprüche Sicherheit gem. Absatz (4) geleistet hat, bleibt es ihm unbenommen jederzeit – ganz oder teilweise – Sicherheit gemäß Absatz (6) zu leisten. In diesem Fall ist der Auftraggeber verpflichtet, die einbehaltene (verzinste) Vergütung in entsprechender Höhe auszuzahlen. Die Auszahlung kann verweigert werden, bis die jeweilige Bürgschaftsurkunde übergeben wurde.

- Soweit Auftragnehmer Sicherheit gemäß Absatz (6) geleistet hat, kann er – wenn die Konditionen der Bürgschaft (insbesondere die Höhe einer etwaigen Avalprovision) ihn unerträglich beeinträchtigen – Sicherheit durch – teilweise – Rückzahlung eines Teils der Vergütung leisten (Sicherungsdarlehen). In diesem Fall finden die vorstehenden Bestimmungen entsprechende Anwendung.