## Dokuliste
Angebotsabgabe (AA) | 2026-10-02
Projektstart / Vertragsschluss (VS) | 2027-01-04 | Vorläufig (verbindliche Termine werden mit Vertragsschluss festgelegt)
Baubeginn (BB) | 2027-11-16 | Vorläufig (verbindliche Termine werden mit Vertragsschluss festgelegt)
Beginn IBS (IBS) | 2029-02-08 | Vorläufig (verbindliche Termine werden mit Vertragsschluss festgelegt)
Probebetriebsbereitschaft (PBB) | 2029-04-06 | Vorläufig (verbindliche Termine werden mit Vertragsschluss festgelegt)
Entwurfsplanung gemäß gelber Markierung in Tabelle (gemäß Bauvertrag Anhang 4)
Position | Meilenstein Vorläufig | Vorläufig | Meilenstein Endgültig | Endgültig | Vorläufig | Endgültig | Freigabe durch AG | Anmerkung
|  | Wochen vor (-) / nach (+) Meilenstein |  | Wochen vor (-) / nach (+) Meilenstein
Projektmanagement und Allgemeines
Ausgefülltes Preis- und Datenblatt | - | - | AA | 0 | - | 2026-10-02
Ausgefüllte Lastfalltabelle | - | - | AA | 0 | - | 2026-10-02
Frage- und Abweichungsliste | - | - | AA | 0 | - | 2026-10-02
Kommentierter Bauvertrag | - | - | AA | 0 | - | 2026-10-02
Anlagen- und Verfahrensbeschreibung | AA | 0 | VS | 12 | 2026-10-02 | 2027-03-29
Auslegungsdaten des Liefer- und Leistungsumfanges | AA | 0 | VS | 12 | 2026-10-02 | 2027-03-29
Gesamtterminplan inkl. Planung, Konstruktion, Fertigung, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme | AA | 0 | VS | 12 | 2026-10-02 | 2027-03-29
Beschreibung Gesamtterminplan | AA | 0 | VS | 12 | 2026-10-02 | 2027-03-29
Detailterminplan | VS | 12 | VS | fortlaufend | 2027-03-29 | fortlaufend
Projektorganigramm | AA | 0 | VS | 4 | 2026-10-02 | 2027-02-01
Beschreibung Projektorganisation | AA | 0 | VS | 4 | 2026-10-02 | 2027-02-01
Lebensläufe mit Projekterfahrung der einzusetzenden Mitarbeitern | AA | 0 | VS | 4 | 2026-10-02 | 2027-02-01
Manngebirge | AA | 0 | VS | 4 | 2026-10-02 | 2027-02-01
Beschreibung Kapazitätsplanung | AA | 0 | VS | 4 | 2026-10-02 | 2027-02-01
Unterlieferantenliste | AA | 0 | VS | fortlaufend | 2026-10-02 | fortlaufend
Beschreibung Beschaffungskonzept | AA | 0 | VS | 12 | 2026-10-02 | 2027-03-29
Risikoanalyse | AA | 0 | VS | fortlaufend | 2026-10-02 | fortlaufend
Dokumentenliste | VS | 4 | VS | fortlaufend | 2027-02-01 | fortlaufend
Projektrichtlinie/Projekthandbuch zur Projektabwicklung (vgl. C1.1) | VS | 4 | VS | fortlaufend | 2027-02-01 | fortlaufend
Analyse der Gefahren und Risiken nach DGRL | VS | 20 | VS | 30 | 2027-05-24 | 2027-08-02
Risikobeurteilung nach Maschinenrichtlinie | VS | 20 | VS | 30 | 2027-05-24 | 2027-08-02
SIL Bewertung und Einstufung | VS | 20 | VS | 30 | 2027-05-24 | 2027-08-02
Angaben im Rahmen der Betriebssicherheitsverordnung | VS | 20 | VS | 30 | 2027-05-24 | 2027-08-02
KKS-Stammdatenliste | VS | 12 | VS | fortlaufend | 2027-03-29 | fortlaufend
Schnittstellenliste und Vorgaben für andere Gewerke | AA | 0 | VS | 12 | 2026-10-02 | 2027-03-29
Stoffdaten und Sicherheitsdatenblätter und Angaben zur Anlagensicherheit, Arbeitsschutz und Gewässerschutz | VS | 12 | VS | 20 | 2027-03-29 | 2027-05-24
Antragsunterlagen für Bauantrag für Genehmigung inkl. aller notwendiger Gutachten | VS | 12 | VS | 16 | 2027-03-29 | 2027-04-26
Alle Unterlagen, Nachweise und Zeugnisse zur Erlangung der behördlichen Erlaubnisse im Rahmen der Inbetriebsetzung | PBB | -12 | PBB | -8 | 2029-01-12 | 2029-02-09
Liste aller angewandter Standards für die Herstellung, Lieferung, Installation und Inbetriebnahme der Anlage | VS | 4 | VS | 12 | 2027-02-01 | 2027-03-29
Konzept zur Präqualifizierung der Anlage für die Teilnahme am Sekundärregelenergiemarkt | AA | 0 | VS | 12 | 2026-10-02 | 2027-03-29
Besprechungsprotokolle | - | - | VS | fortlaufend |  | fortlaufend
Projektfortschrittsbericht | - | - | VS | monatlich |  | monatlich
Ersatz- und Verschleißteilliste | VS | 4 | VS | 12 | 2026-10-30 | 2027-03-29
Verfahrens-/ Maschinentechnik
Verfahrensfließbilder | AA | 0 | VS | 12 | 2026-10-02 | 2027-03-29
R&I-Schemata | VS | 12 | VS | 24 | 2027-03-29 | 2027-06-21
Wärmeschaltbilder für alle Lastfälle gemäß Lastfalltabelle | AA | 0 | VS | 24 | 2026-10-02 | 2027-06-21
Verfahrens- Betriebs- und Funktionsbeschreibungen | VS | 12 | VS | 26 | 2027-03-29 | 2027-07-05
Listen: E-Verbraucher-, Messstellen-, Druckgeräte-, Rohrleitungs-, Armaturenliste | VS | 12 | VS | 24 | 2027-03-29 | 2027-06-21
Vorgaben für die zentrale Leittechnik | VS | 16 | VS | 30 | 2027-04-26 | 2027-08-02
Detailauslegungsdaten aller Komponenten | VS | 20 | VS | 28 | 2027-05-24 | 2027-07-19
Technische Daten / Technische Datenblätter | VS | 12 | VS | 26 | 2027-03-29 | 2027-07-05
Darstellung von Betriebsgrenzen und Betriebskurven | VS | 12 | VS | 26 | 2027-03-29 | 2027-07-05
Abnahmemesskonzept einschl. Korrekturkurven | VS | 12 | VS | 20 | 2027-03-29 | 2027-05-24
Anforderungen an bauseitige Leistungen (Messwerte, Genauigkeit, …) für Abnahmemessungen | VS | 12 | VS | 20 | 2027-03-29 | 2027-05-24
Rohrleitungsberechnungen einschließlich Rohrstatik | VS | 16 | VS | 26 | 2027-04-26 | 2027-07-05
Zulässige Kräfte und Momente, Verschiebungen an Schnittstellen (z. B. Rohrleitungen) | VS | 16 | VS | 26 | 2027-04-26 | 2027-07-05
Aufstellungsplanung in 3D aller Komponenten inklusive aller Rohrleitungen etc. | VS | 12 | VS | 26 | 2027-03-29 | 2027-07-05
Aufstellungspläne in 2D als dwg und pdf-Dateien | VS | 12 | VS | 26 | 2027-03-29 | 2027-07-05
Übersichts- und Detailzeichnungen aller Komponenten | VS | 16 | VS | 26 | 2027-04-26 | 2027-07-05
Lastangaben für die Tragwerksplanung | VS | 16 | VS | 20 | 2027-04-26 | 2027-05-24
Montagekonzept mit Ablaufplanung (Einbringen der Hauptkomponenten) | VS | 12 | VS | 26 | 2027-03-29 | 2027-07-05
Wartungskonzept mit Ein- und Ausbau der Hauptkomponenten inkl. Auslegung Krananlagen | VS | 12 | VS | 26 | 2027-03-29 | 2027-07-05
Elektrotechnik
Aufstellungsplanung in 3D inklusive aller Kabletrassen und -wege etc. | VS | 12 | VS | 24 | 2027-03-29 | 2027-06-21
Aufstellungspläne in 2D als dwg und pdf-Dateien | VS | 12 | VS | 24 | 2027-03-29 | 2027-06-21
Ausgefülltes E-Technik Datenblatt (Annex II-C.4.5) | - | - | AA | 0 | - | 2026-10-02
Erdungskonzept | VS | 16 | VS | 24 | 2027-04-26 | 2027-06-21
Konzepte zur Auslegung der Anlagen zur unterbrechungsfreien Stromversorgung | VS | 16 | VS | 26 | 2027-04-26 | 2027-07-05
Detailauslegungsdaten aller Komponenten | VS | 16 | VS | 26 | 2027-04-26 | 2027-07-05
Single Line Diagramm | AA | 0 | VS | 26 | 2026-10-02 | 2027-07-05
Komponentenbeschreibung und Mengengerüst E-Technik | AA | 0 | VS | 26 | 2026-10-02 | 2027-07-05
Lastfluss- und Spannungsfallberechnungen | VS | 12 | VS | 26 | 2027-03-29 | 2027-07-05
Kurzschlussstromberechnungen | VS | 12 | VS | 26 | 2027-03-29 | 2027-07-05
Redundanz- und Schutzkonzepte, Schutzkoordination, Staffelplan | VS | 16 | VS | 26 | 2027-04-26 | 2027-07-05
Schrankaufbaupläne | VS | 22 | VS | 30 | 2027-06-07 | 2027-08-02
Schaltfeldtypicals | VS | 16 | VS | 26 | 2027-04-26 | 2027-07-05
Wandlerberechnungen | VS | 16 | VS | 26 | 2027-04-26 | 2027-07-05
Stromlauf-, Anschluss-, Kabel- und Belegungspläne | VS | 22 | VS | 30 | 2027-06-07 | 2027-08-02
Signalaustauschlisten für Hardware- und Bussignalaustausch | VS | 12 | VS | 26 | 2027-03-29 | 2027-07-05
Kabelliste | VS | 22 | VS | 30 | 2027-06-07 | 2027-08-02
Maße, Gewichte und Wärmeleistung aller Schaltschränke | VS | 12 | VS | 26 | 2027-03-29 | 2027-07-05
Zeichnung der Erdungsverbindungspunkte | VS | 22 | VS | 30 | 2027-06-07 | 2027-08-02
Leittechnik
Aufstellungsplanung in 3D inklusive aller Kabletrassen und -wege etc. | VS | 12 | VS | 26 | 2027-03-29 | 2027-07-05
Aufstellungspläne in 2D als dwg und pdf-Dateien | VS | 12 | VS | 24 | 2027-03-29 | 2027-06-21
Leittechnisches Gesamtkonzept | AA | 0 | VS | 26 | 2027-01-04 | 2027-07-05
Leittechnisches Projekthandbuch | VS | 22 | VS | 30 | 2027-06-07 | 2027-08-02
Melde- und Archivierungskonzept | VS | 22 | VS | 30 | 2027-06-07 | 2027-08-02
Konzept zur Ausführung der fehlersicheren Funktion | VS | 12 | VS | 26 | 2027-03-29 | 2027-07-05
Funktionspläne mit Mess-, Steuer- und Regelkonzepten | VS | 22 | VS | 30 | 2027-06-07 | 2027-08-02
Bedien-, Trend- und Beobachtungsbilder | VS | 22 | VS | 30 | 2027-06-07 | 2027-08-02
Schrankaufbaupläne | VS | 22 | VS | 30 | 2027-06-07 | 2027-08-02
Messkreistypicals | VS | 16 | VS | 30 | 2027-04-26 | 2027-08-02
Stromlauf-, Anschluss-, Kabel- und Belegungspläne | VS | 22 | VS | 30 | 2027-06-07 | 2027-08-02
Signalaustauschlisten für Hardware- und Bussignalaustausch | VS | 12 | VS | 26 | 2027-03-29 | 2027-07-05
Kabelliste | VS | 22 | VS | 30 | 2027-06-07 | 2027-08-02
Maße, Gewichte und Wärmeleistung aller Schaltschränke | VS | 12 | VS | 26 | 2027-03-29 | 2027-07-05
Zeichnung der Erdungsverbindungspunkte | VS | 22 | VS | 30 | 2027-06-07 | 2027-08-02
Technische Gebäudeausrüstung
Brandmeldekonzept | VS | 12 | VS | 20 | 2027-03-29 | 2027-05-24
Brandschutzmatrix | VS | 12 | VS | 20 | 2027-03-29 | 2027-05-24
Feuerlöschkonzept | VS | 12 | VS | 20 | 2027-03-29 | 2027-05-24
Lüftungskonzepte für alle Räume | VS | 12 | VS | 20 | 2027-03-29 | 2027-05-24
Kühl- und Heizlastkonzept für alle Räume | VS | 12 | VS | 26 | 2027-03-29 | 2027-07-05
R&I-Schemata Lüftung, Kühlung, Heizung | VS | 12 | VS | 24 | 2027-03-29 | 2027-06-21
Automatisierungskonzept | VS | 12 | VS | 24 | 2027-03-29 | 2027-06-21
Funktionspläne mit Mess-, Steuer- und Regelkonzepten | VS | 22 | VS | 30 | 2027-06-07 | 2027-08-02
Messstellen-, E-Verbraucher- und Signalaustauschliste | VS | 12 | VS | 24 | 2027-03-29 | 2027-06-21
Aufstellungsplanung in 3D aller Komponenten inklusive aller Lüftungskanäle, Rohrleitungen etc. | VS | 12 | VS | 26 | 2027-03-29 | 2027-07-05
Aufstellungspläne in 2D als dwg und pdf-Dateien | VS | 12 | VS | 26 | 2027-03-29 | 2027-07-05
Schrankaufbaupläne | VS | 22 | VS | 30 | 2027-06-07 | 2027-08-02
Stromlauf-, Anschluss-, Kabel- und Belegungspläne | VS | 22 | VS | 30 | 2027-06-07 | 2027-08-02
Signalaustauschlisten für Hardware- und Bussignalaustausch | VS | 12 | VS | 26 | 2027-03-29 | 2027-07-05
Kabelliste | VS | 22 | VS | 30 | 2027-06-07 | 2027-08-02
Maße, Gewichte und Wärmeleistung aller Schaltschränke | VS | 12 | VS | 26 | 2027-03-29 | 2027-07-05
Zeichnung der Erdungsverbindungspunkte | VS | 22 | VS | 30 | 2027-06-07 | 2027-08-02
Bautechnik anlagenspezifisch
Alle Angaben für die Tragwerksplanung für die Fundamente wie Fundamentlasten und Fundamentplan mit Verankerungsdetails usw. | VS | 12 | VS | 24 | 2027-03-29 | 2027-06-21
Zeichnungen Anlagenspezifischer Stahlbau | VS | 12 | VS | 26 | 2027-03-29 | 2027-07-05
Bautechnik Gebäudeplanung
Lageplan | AA | 0 | VS | 12 | 2026-10-02 | 2027-03-29
Hauptlastangaben | AA | 0 | VS | 12 | 2026-10-02 | 2027-03-29
Fundamentanbindungs- und Tragwerkskonzept | AA | 0 | VS | 12 | 2026-10-02 | 2027-03-29
Übersichtspläne inkl. Fundamente | VS | 4 | VS | 12 | 2027-02-01 | 2027-03-29
Gebäudeplanung mit Raumaufteilung und Aufstellungsplanung aller Komponeten im 3D-Modell und 2D-Zeichnungen (Anlagenübersichten, Aufstellungspläne, Schnittzeichnungen) | AA | 0 | VS | 12 | 2026-10-02 | 2027-03-29
Auslegung Gründung und Fundamente | VS | 12 | VS | 24 | 2027-03-29 | 2027-06-21
Tragwerksplanung für Gebäude und sonstigen Stahlbau mit statischen und dynamischen Berechnungen | VS | 12 | VS | 24 | 2027-03-29 | 2027-06-21
Ausführungsreife und Genehmigungsfähige Baupläne nach Landesbauordnung | VS | 12 | VS | 24 | 2027-03-29 | 2027-06-21
Rohbau-, Schal- und Bewehrungspläne mit Stahl- und Biegelisten | VS | 12 | VS | 24 | 2027-03-29 | 2027-06-21
Zeichnungen Fassaden und Dachkonstruktionen mit Detailangaben | VS | 12 | VS | 24 | 2027-03-29 | 2027-06-21
Erdungs- und Blitzschutzpläne | VS | 12 | VS | 24 | 2027-03-29 | 2027-06-21
Pläne Flucht- und Rettungswege sowie Montagewege und -räume | VS | 12 | VS | 24 | 2027-03-29 | 2027-06-21
Zeichnungen für Kranbahnen, Aufzugsschächte und Montageöffnungen | VS | 12 | VS | 24 | 2027-03-29 | 2027-06-21
Zeichnungen für Maschinenfundamente | VS | 12 | VS | 24 | 2027-03-29 | 2027-06-21
Zeichnungen für Prozessabwasser und Dachentwässerung | VS | 12 | VS | 24 | 2027-03-29 | 2027-06-21
Überprüfungsergebnisse und Maßnahmen zu den Bestandsschnittstellen | VS | 12 | VS | 24 | 2027-03-29 | 2027-06-21
Zeichnungen für Ausbaugewerke | VS | 12 | VS | 24 | 2027-03-29 | 2027-06-21
Stahlbaukonstruktionspläne mit Leitdetails | VS | 12 | VS | 24 | 2027-03-29 | 2027-06-21
Qualitätssicherung
Qualitätshandbuch bzw. Qualitätssicherungsplan für Engineering, Lieferung und Montage | AA | 0 | VS | 12 | 2026-10-02 | 2027-03-29
Liste der zu erstellenden Inspektions- und Prüfpläne | VS | 12 | VS | 26 | 2027-03-29 | 2027-07-05
EG-Entwurfsprüfunterlagen für Druckgeräte und Maschinen etc. (gestempelt und geprüft) | VS | 30 | VS | 36 | 2027-08-02 | 2027-09-13
Bau, Montage, Inbetriebsetzung und Probebetrieb
Detailterminplan Montage und IBS | BB | -8 | BB | -4 | 2027-09-21 | 2027-10-19
Baustelleneinrichtungsplan einschl. Angaben zum Kraneinsatz (mit Lasten) | BB | -8 | BB | -4 | 2027-09-21 | 2027-10-19
Transportkonzept und Lagerungsanweisung | BB | -16 | BB | -8 | 2027-07-27 | 2027-09-21
Montagekonzept | AA | 0 | BB | -8 | 2026-10-02 | 2027-09-21
Konzepte für die Systeminnenreinigungen | IBS | -8 | IBS | -4 | 2028-12-14 | 2029-01-11
HSE (Health, Safety, Environment) -Plan | BB | -8 | BB | -4 | 2027-09-21 | 2027-10-19
Analyse der Gefahren für Montage und IBS | BB | -8 | BB | -4 | 2027-09-21 | 2027-10-19
Unterlagen für die Durchführung der Inbetriebsetzung (Inebtriebnahmeprogramm, Inbetriebnahmehandbuch) | IBS | -8 | IBS | -4 | 2028-12-14 | 2029-01-11
Unterlagen für die Durchführung des Probebetriebs | IBS | -8 | IBS | -4
Detaillierte Beschreibung des Abnahmemessprogramms | IBS | -8 | IBS | -4 | 2028-12-14 | 2029-01-11
Schulungsunterlagen | IBS | -8 | IBS | -4 | 2028-12-14 | 2029-01-11
Betriebs- und Wartungshandbücher | IBS | -8 | IBS | -4 | 2028-12-14 | 2029-01-11
vorläufige Enddokumentation | IBS | -8 | IBS | -2 | 2028-12-14 | 2029-01-25
Prüfberichte, Abnahmeprotokolle aller Prüfungen, Tests und Inspektionen | IBS | 1 | IBS | 2 | 2029-02-15 | 2029-02-22
Konformitätserklärungen und -bescheinigungen, Herstellererklärungen, CE-Kennzeichen (u.a. für ZÜS zur Prüfung vor IBN) | IBS | 1 | IBS | 2 | 2029-02-15 | 2029-02-22
Enddokumentation (as-built) | PPB | 4 | PPB | 10 | 2029-05-07 | 2029-06-15
Formulas:
Endgültig = B2+[Endgültig]*7
Vorläufig = B1+[Vorläufig]*7
Vorläufig = B5+[Vorläufig]*7+3